湖北新产业技师学院、咸宁职业教育（集团）学校

“进厂入企”活动实施方案

根据全国和全省职教工作会议精神，为了深入贯彻职业学校“产教融合，校企合作”的办学理念，推动专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、毕业证书与就业证书对接、职业教育与终身教育对接，加快我校教学质量建设步伐，充分体现中职学校校企合作的基本思想，提升服务咸宁经济社会的发展能力，特制订我校“进厂入企”活动实施方案。

一、指导思想

围绕服务咸宁支柱产业发展，结合国家和省职教会议精神要求，紧紧抓住校企合作这条贯穿始终、横跨各项目领域的主线，进一步推动建立校企合作的长效机制，切实增强职业教育对咸宁经济社会发展的适应性、匹配度和贡献率，发挥我校的示范、引领、辐射作用，为咸宁加快建设鄂南经济强市提供更有力的人才保障和智力支撑。

二、组织领导

切实加强组织工作，成立咸宁职业教育（集团）学校开展“进厂入企”活动领导小组。机构成员组成如下：

组  长：陈林

副组长：毛三列

成  员：杨波、周凌云、揭爱民、李依然、范怀河、刘松林、陈伟、周勇、祝海燕、孙忠良、陈镜斌

“进厂入企”协调工作办公室设在教务处，联络人：余波。负责与市教育局、兄弟学校、相关行业企业及学校各个工作专班协调联络。

三、工作任务

1、了解行业企业发展规划、人力资源情况及人才需求情况，根据行业企业需求共同商讨人才培养计划，为适应市场需求调整专业结构。

2、与行业企业共同制定人才培养方案，共同组织实施教育教学。

3、探索建立“校中厂”、“厂中校”，共建校内外实习实训基地，互派教师任教。

4、面向行业企业积极拓展职工岗位技能培训、素质提升培训以及职业资格技能鉴定服务。

5、向行业企业推介学校，让行业企业了解学校的办学情况、专业设置情况，各专业毕业生数量、质量情况，推荐学生顶岗实习进而实现就业。

6、吸收行业企业现代科学的管理理念，学习行业企业先进的管理经验和行业企业文化。

7、探寻学校参与行业企业技术创新和研发，承接有关技术研究项目，为行业企业技术创新提供支撑的可能性。

四、工作方法及步骤

1、宣传动员阶段（2015年3月）

召开全体教师和相关部门负责人大会，进行宣传动员，提高认识，明确任务，形成全员参与氛围，把校企合作项目落到实处。并视过程需要，利用报刊、电视、网络等各种媒体广泛宣传。

2、制订工作方案阶段（2015年3月）

结合各系部客观实际，制订系部“进厂入企”工作方案，并报校教务处。

3、准备工作阶段（2015年4月）

（1）分专业类别，组织医护、机械、电子、艺术体育、农林、汽车、经管、旅游、计算机等九个工作专班。每个专班由一名联系系部的校领导带队，一名系部主任或者书记组织具体工作事项和文件资料。各系部专班联络人由系部主任与教务处会商提名，报校领导批准。

（2）针对“工作任务”设定的内容，制订“行业企业调查问卷表”。

（3）依据工作任务要求，编写提供给行业企业的学校简介和系部简介。

（4）每个专业工作专班，结合学校建设和日常专业建设、课程改革与行业企业联系的具体情况，摸底筛选3-5家符合学校建设实际的相关企业、工厂、医院，并报教务处汇总备案。

4、具体实施阶段（2015年5月——11月）

（1）开展行业企业走访，进行问卷调查、召开座谈会或进行个别访谈。

（2）向行业企业提供学校简介，让行业企业了解学校。

（3）对行业企业调研的资料进行梳理和科学的分析，根据行业企业提出的意见和建议，紧密结合校企合作项目，制订完成以下文件：

①人才培养方案、②专业设置意见书、③两年的招生计划意见书、④师资培养计划、⑤实训基地建设方案、⑥行业企业人才需求报告书、⑦行业企业员工培训报告书、⑧行业企业员工技能鉴定计划、⑨我校学生顶岗实习计划、⑩学生就业协议书。

（4）启动“学校与企业对接、专业与产业对接”的行业企业人才无缝对接培养培训工作。

五、总结表彰阶段（2015年12月）

1、2015年12月前，九个工作专班分别做出“进厂入企”工作书面总结，并报送教务处。12月20日前，学校“进厂入企”协调工作办公室做出全校“进厂入企”工作总结。

2、学校将对在此项活动中表现突出，成绩显著的工作专班和个人进行表彰，并给予一定的物质奖励。

六、工作要求

1、加强领导，明确责任。学校“进厂入企”活动协调办公室、各个工作专班，要站在学校建设的层面，高度重视，明确责任分工，统筹安排走访行业企业，增强紧迫感，突出工作实效，如期落实工作任务。

2、严明纪律，树立形象。要转变观念，树立良好作风，增强服务行业企业的强烈意识，不搞形式主义，简化程序，直接到点，注重实效，不干扰行业企业正常生产活动，不给行业企业添麻烦。

3、注重宣传，打造品牌。学校协调办公室和各个工作专班，要把“进厂入企”活动作为学校建设和打造集团学校优秀品牌的重要工作来抓，边开展活动，边把走访活动的安排部署以及有影响的活动事项通过新闻媒体进行宣传报道，营造创先争优、真抓实干、推动发展、促进和谐的浓厚氛围，着力提升集团学校在咸宁市的知名度、美誉度。

湖北新产业技师学院、咸宁职业教育（集团）学校

二○一五年三月一日